## Оазис
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КВС-Сервис»
kvs.service@mail.ru 188632, обл. Ленинградская, Сертоловское г.п., г. Сертолово, ул. Тихвинская, д. 8, к. 1, пом. 2-Н
р/с № 40702810955070004426 Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» Санкт-Петербург,
к/с № 30101810500000000653 БИК 044030653 ИНН 7814647061/ КПП 470301001 ОГРН 1167847170028 ОКПО 01835422
План работ по текущему ремонту МКД
ТСЖ "Пулковский оазис" Пулковское шоссе, д.32, к.2, стр. 1 на 2026 год
год постройки 2021
Конструктивные элементы и инженерные системы и их части в составе общего имущества многоквартирного дома | Необходимые работы | Местонахождение дефекта/поломки | Единица измерения | Объем выполнения | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб.
Полы
Насосное оборудование в приямках | замена насоса в дренажном колодце | улица | шт | 2 | апрель 2026 | 15000
| замена насосов в приямках | в технических помещениях | шт | 2 | май и ноябрь 2026 | 15000
Дренажные решетки | окраска | в технических помещениях | м.п. | 7 | май, июнь 2026 | 7000
Проемы
Дверные проемы МОП | замена доводчиков | в технических помещениях и в МОП | шт | 15 | март, июль, ноябрь 2026 | 37500
| замена доводчиков | входная группа | шт | 4 | апрель 2026 | 20000
| окраска дверного полотна | в технических помещениях | м2 | 15 | июль 2026 | 15000
| замена торцевых задвижек на металлических дверях | МОП и тех. помещения | шт | 20 | июнь , сентябрь 2026 | 20000
| замена петель | входная группа | шт | 15 | май, июнь, июль 2026 | 48000
| установка стопоров | в технические помещения | шт | 6 | март 2026 | 6000
| окраска, очистка перемычек от ржавчины | технические помещения и МОП, переходные балконы | м.п. | 40 | июнь, июль, август 2026 | 40000
| замена дверных замков, ручек | в технических помещениях и в МОП | шт | 15 | март, июль, ноябрь 2026 | 15000
| окраска порогов | в технических помещениях и в МОП | п.м. | 20 | июль, август 2026 | 15000
Отделка внутренняя
Отделка МОПов | замена потолочных плит | в квартирных и лифтовых холлах | шт | 30 | май , октябрь 2026 | 15000
| косметический ремонт МОП, в т.ч. 1-го этажа 1-й секции | МОП | м2 | 30 | плановыеработы | 400000
Двери | замена дверного уплотнителя | в квартирных холлах и тех. помещениях | м.п. | 24 | сентябрь, октябрь 2026 | 24000
Наружная отделка (фасады)
Балконы | окраска | металлческого ограждения балконов | м.п. | 80 | июнь, август | 45000
Система теплоснабжения
Теплоизоляция | работы по восстановлению | ИТП | м.п. | 10 | июнь 2026 | 25000
Теплообменники | проверка манометров, термометров | ИТП | шт | 80 | май 2026 | 80000
| замена треходовых кранов на манометрах | ИТП | шт | 20 | июнь 2026 | 50000
| промывка теплообменников | ИТП | шт | 7 | май 2026 | 105000
Запорная арматура | замена воздухоотводчиков и кранов | коллекторные | шт | 20 | июнь, июль 2026 | 25000
| предохраниельные клапана | ИТП | шт | 2 | июнь 2026 | 5000
Холодное водоснабжение (ХВС)
Запорная арматура | установка дополнительных кранов | подвал, для возможности отклюения по секциям | шт | 2 | апрель 2026 | 34000
Горячее водоснабжение (ГВС)
Разводящая сеть | замена трубопровода гвс | подвальное помещение | м.п. | 20 | март, июнь , сентябрь 2026 | 100000
Запорная арматура | замена шаровых кранов диам. 40 | подвал | шт | 20 | апрель, май, август 2026 | 20000
| замена аммериканок диам. 40 | подвал | шт | 20 | май, июнь 2026 | 20000
| замена прокладок диа. 40 | подвал | шт | 20 | июнь 2026 | 20000
| замена шаровых кранов диам. 40 | 14 эт | шт | 7 | март 2026 | 7000
| замена отводов 40/90 | 14 этаж | шт | 14 | март 2026 | 14000
| замена муфт 40 | 14 эт | шт | 7 | март 2026 | 10000
| замена тройников 40/440/40 | 14 эт | шт | 7 | март 2026 | 15000
| замена комб. Аммериканок | 14 эт | шт | 7 | март 2026 | 15000
| замена муфт комбинированных | 14 эт | шт | 7 | март 2026 | 28000
| замена задвижки дискового | ИТП, ГВС | шт | 1 | май 2026 | 15000
| замена задвижки диаметр 100 приварная | ИТП ХВС на ГВС | шт | 1 | июнь 2026 | 15000
| установка дополнительных пластин теплообменника | ИТП жил | шт | 10 | июнь 2026 | 55000
| замена прокладок на теплооб. | инт жил. | шт | 60 | июнь 2026 | 85000
| Отвод приварной нержавеющая сталь 57x2.0 мм AISI 304 ОПН-57-2.0-304-k крутоизогнутый, 90 градусов,для труб (нержавейка) | ИТП | шт | 2 | март 2026 | 25000
Слаботочные системы
| пожарный шкаф "Рубеж" |  | шт | 1 | июнь 2026 | 60000
| Цифрал РК 10х10 коммутационная колодка, для обеспечения качественного сигнала |  | шт | 5 | июнь 2026 | 10000
Система электроснабжения
Групповые щитки | обеспыливание | в квартирных холлах | шт | 20 | март, июль 2026 | 10000
| подтяжка соединений | в квартирных холлах | шт | 35 | март, июль 2026 | 17500
| рубильник | ГРЩ | шт | 1 | июнь 2026 | 15000
Освещение МОПов | замена светильников | в квартирных, лифтовых технических помещениях | шт | 48 | февраль, апрель, июль, ноябрь 2026 | 120000
Лифтовое оборудование
Обслуживающая организация | блок контроля исправности ремней | лифт | шт | 1 | апрель 2026 | 56280
| полировка стен кабин лифта | лифт | шт. | 4 | март 2026 | 50000
| замена аккумуляторов | 1 парадная грузовой лифт | шт | 1 | апрель 2026 | 28980
Благоустройство
Детские площадки (состояние) | окраска | детская площадка | м.п. | 5 | май, июнь, июль 2026 | 10500
МАФ (состояние), в т.ч. урны, элементы для отдыха, спортивные тренажеры | окраска | полусферы | шт | 15 | май, июнь, июль 2026 | 10500
| окраска | спуски в полвал | м.п. | 35 | май, июнь, июль 2026 | 35000
| установка поликарбоната | секции около откатных ворот | шт. | 2 | июль, август 2026 | 20000
| замена столбов | придомовая территория | шт | 30 | июль, август 2026 | 75000
| крепеж для столбов | придомовая территория | компл. |  | июль, август 2026 | 10000
| установка двух бетонных столбов | придомовая территория | шт. | 2 | июль, август 2026 | 7000
2041260
Генеральный директор ООО "УК "КВС-Сервис" |  |  |  |  | И.А. Власенко