## Расшифровка ТР
Детализация к плану по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 32, корпус 2, строение 1 на 2024 год
№ п/п | № пост. | Наименование работ | Ед.изм. | Общая стоимость | Срок исполнения
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ОБЩЕСТРОЙ
п. 7 Лестницы, балконы, крыльца |  |  |  | 102280
5 | 7 | Косметический ремонт МОП (востановление штукатурки и окраска на лестничных клетках, ремонт дверей (замена и регулировка петель, доводчиков) | руб. | 102280 | 1-4 квартал
|  | п.14 Специальные общедомовые технические устройства |  | 457070
|  | техническое обслуживание и промывка теплообменников (4 шт.) | руб. | 91410 | 3 квартал
|  | обслуживание КИП в ИТП | руб. | 172210 | 1-4 квартал
|  | прочистка фильтров на СО в ИТП (12 шт.) | руб. | 6000 | 3 квартал
|  | регулировка предохранительных клапанов на СО (2 шт.) | руб. | 6570 | 2-3 квартал
|  | замена задвижек СО в ИТП (5 шт.) | руб. | 42260 | 3 квартал
|  | замена вводно-распределительного устройства (автомат 400 А) | руб. | 4050 | 2 квартал
|  | замена светодиодных ламп в МОП (100 шт.) | руб. | 134570 | 1-4 квартал
п.15 Внешнее благоустройство |  |  |  | 78540
|  | замена наружных светодиодных светильников (5 шт.) | руб. | 19280 | 1 квартал
|  | окраска металлических дверей (мусороприемных камер) (12 м2) | руб. | 1770 | 3 квартал
|  | окраска скамеек с удалением старой краски (5м2) | руб. | 1830 | 3 квартал
|  | окраска бетонного основания скамеек (4м2) | руб. | 2740 | 3 квартал
|  | окраска газонного ограждения (50 м2) | руб. | 26590 | 2-3 квартал
|  | окраска металлических поверхностей детских площадок (2 м2) | руб. | 1180 | 2 квартал
|  | нанесение границ "зона парковки" на асфальтобетон | руб. | 9730 | 2 квартал
31 | 17 | окраска бетонных полусфер для определения зоны парковки (3м2) | руб. | 1000 | 3 квартал
|  | окраска металлического ограждения спуска в подвал (15 м2) | руб. | 10760 | 3 квартал
|  | окраска ворот и калиток (5м2) | руб. | 2660 | 2 квартал
|  | окраска урн (3 м2) | руб. | 1000 | 2 квартал
|  | Система видеонаблюдения (установка 5-ти видеокамер, в том числе у выхода с "черных лестниц". | руб. | 153310
|  | Модернизация системы наружного освещения | руб. | 45000
|  | ИТОГО планово-предупредительные работы |  | 836200
|  | Аварийно-востановительные работы |  | 212500
|  | Резерв |  | 212120
ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: |  |  |  | 1260820

## ТСЖ Пулковский оазис
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КВС-Комфорт»
194292, Санкт-Петербург, пер. 5-й Верхний, д. 1, корп. 5, лит. А, пом. 28
р/с № 40702810355070005122 Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербург,
к/с № 30101810500000000653 БИК 044030653 ОГРН 1177847095250 ОКПО 09732058 ИНН 7804592776 /КПП 780201001
План выполнения работ по текущему ремонту МКД
ТСЖ "Пулковский оазис" Пулковское шоссе, д. 32, к. 1 стр. 1 на 2024 год
год постройки 2021
Ремонтные работы | Объемы | Стоимость работ, тыс. руб. | в том числе стоимость материалов, тыс. руб. | Планируемый срок проведения ремонтных работ | 2024
[5 empty] | I |  | II |  | III |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
[5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт
Планово-предупредительный ремонт:
окраска порогов дверных проемов МОП | 5 м2 | 7.46 | 1.94 | июнь-август | [8 empty] | 2.48 | 2.49 | 2.49
замена доводчиков на дверях МОП | 20 шт. | 44.69 |  | февраль-апрель |  |  | 14.89 | 0 | 14.9 | 0 | 14.9
замена уплотнителя на дверях МОП | 10 шт /50 м | 11.27 | 8.46 | май | [7 empty] | 11.27
замена входных ручек на дверях в МОП | 10 шт. | 3.45 | 1.4 | июнь | [8 empty] | 3.45
замена врезных замков | 10 шт. | 8.86 | 4.28 | июль | [9 empty] | 8.86
окраска металлического основания козырьков подъездов | 3 м2 | 1 |  | май | [7 empty] | 1
восстановление штукатурного слоя в МОП 2 парадная (1 этаж) | 15 м2 | 22.36 |  | май | [7 empty] | 22.36
окраска стен лестниц (запасной выход) | 10 м2 | 3.19 | 0.35 | июнь | [8 empty] | 3.19
техническое обслуживание и промывка теплообменников | 4 шт. | 91.41 | 3.44 | июнь-август | [8 empty] | 30.47 | 30.47 | 30.47
обслуживание КИП в ИТП | 85 шт.(25+ | 172.21 | 43.87 | январь-декабрь | 14.35 | 0 | 14.35 | 0 | 14.35 | 0 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.36
прочистка фильтров на СО в ИТП | 12 шт | 6 | 2 | июль | [9 empty] | 6
регулировка предохранительных клапанов на СО | 2 шт. | 6.57 | 0.84 | май-июнь | [7 empty] | 3.28 | 3.29
замена задвижек СО в ИТП | 5 шт. | 42.26 | 20.19 | август | [10 empty] | 42.26
замена вводно-распределительного устройства (автомат 400 А) | 1 шт. | 4.05 | 1.25 | июнь | [8 empty] | 4.05
замена светодиодных ламп в МОП | 100 шт. | 134.57 | 19.3 | январь-декабрь | 10.76 | 0 | 10.76 | 0 | 10.76 | 0 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 12.57 | 12.57 | 12.59
замена наружных светодиодных светильников | 5 шт. | 19.28 | 4.63 | январь-февраль | 11.56 | 0 | 7.72 | 0
окраска металлических дверей (мусороприемных камер) | 12 м2 | 1.77 |  | август | [10 empty] | 1.77
окраска скамеек с удалением старой краски | 5 м2 | 1.83 | 0.54 | июль | [9 empty] | 1.83
окраска бетонного основания скамеек | 4 м2 | 2.74 | 0.19 | июль | [9 empty] | 2.74
окраска газонного ограждения | 50 м2 | 26.59 | 1.63 | май-июнь | [7 empty] | 13.29 | 13.3
окраска металлических поверхностей детских площадок | 2 м2 | 1.18 | 0.17 | июнь | [8 empty] | 1.18
нанесение границ "зона парковки" на асфальтобетон | 12 м2 | 9.73 | 2.91 | май- июнь | [7 empty] | 4.86 | 4.87
окраска бетонных полусфер для определения зоны парковки | 3 м2 | 1 |  | июль | [9 empty] | 1
окраска металлического ограждения спуска в подвал | 15 м2 | 10.76 | 1.11 | август-сентябрь | [10 empty] | 5.38 | 5.38
окраска ворот | 5 м2 | 2.66 | 0.37 | май | [7 empty] | 2.66
окраска урн | 3 м2 | 1 | 0.36 | май | [7 empty] | 1
оклейка кабины лифта | 5 м2 |  |  |  | 0
Итого планово-предупредительный ремонт, тыс. руб.: |  | 637.89 | 119.23 |  | 36.67 |  | 47.72 |  | 40.01 |  | 40.01 | 84.83 | 91.39 | 78.5 | 107.48 | 30.49 | 26.92 | 26.92 | 26.95
Непредвиденные работы, неучтенные в планово-предупредительном ремонте и аварийно-восстановительных работах, тыс. руб. |  | 212.12
Аварийно-восстановительные работы (25%), тыс. руб. |  | 212.5
Итого по текущему ремонту, тыс. руб.: |  | 1062.51
| Генеральный директор ООО УК "КВС-Комфорт" | [11 empty] | Е.О. Перминов

## План
Приложение №1
План текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 32, корпус 2, строение 1 на 2022 год
№ п/п | Перечень работ по Приложению №7 постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» | Плановый объем и периодичность
1 | Фундаменты: | По мере необходимости
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.
2 | Стены и фасады: | По мере необходимости
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.
3 | Перекрытия: | По мере необходимости
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.
4 | Крыши: | По мере необходимости
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
5 | Оконные и дверные заполнения: | По мере необходимости
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
6 | Межквартирные перегородки: | По мере необходимости
Усиление, смена, заделка отдельных участков.
7 | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей: | По мере необходимости
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.
8 | Полы: | По мере необходимости
Замена, восстановление отдельных участков.
9 | Внутренняя отделка: | По мере необходимости
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.
10 | Центральное отопление: | По мере необходимости
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления включая домовые котельные.
11 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: | По мере необходимости
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные установки в жилых зданиях.
12 | Электроснабжение и электротехнические устройства: | По мере необходимости
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.
13 | Вентиляция: | По мере необходимости
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции включая собственно вентиляторы и их электроприводы.
14 | Специальные общедомовые технические устройства: | По мере необходимости
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.
15 | Внешнее благоустройство: | По мере необходимости
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.
| Итого планово-предупредительный ремонт, руб. | 637890
| Аварийно-восстановительные работы (25%), руб. | 212500
| Резерв, руб. | 212120
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ, руб.: | 1062510