## Лист1
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КВС-Сервис»
kvs.service@mail.ru 188632, обл. Ленинградская, Сертоловское г.п., г. Сертолово, ул. Тихвинская, д. 8, к. 1, пом. 2-Н
р/с № 40702810955070004426 Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» Санкт-Петербург,
к/с № 30101810500000000653 БИК 044030653 ИНН 7814647061/ КПП 470301001 ОГРН 1167847170028 ОКПО 01835422
План выполнения работ по текущему ремонту МКД
ТСЖ "Пулковский оазис" Пулковское шоссе, д.32, к.2, стр. 1 на 2025 год
год постройки 2021
Ремонтные работы | Объемы | Планируемый срок проведения ремонтных работ | 2025 | [11 empty] | Предварительный расчет стоимости работ, тыс. руб.
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Планово-предупредительный ремонт:
косметический ремонт подъездов, м2 | 30 | июль-август | [6 empty] | 10 | 20 |  |  |  |  | 300
замена сетей ГВС, мп | 40 | март-декабрь |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 160
замена розливов (ХГВС), мп | 80 | март-декабрь |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 320
окраска ограждений пешеходной зоны и газонов, забора, м2 | 50 | май-август |  |  |  |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  | 90
замена термометров, манометров, шт. | 85 | август | [7 empty] | 85 |  |  |  |  | 85
замена светильников в МОП, шт. | 65 | январь-декабрь | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 195
восстановление резинового покрытия на детской площадке, м2 | 5 | июль | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 15
регулировка дверей, шт. | 10 | март-ноябрь |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 50
окраска металлических оснований козырьков, металлических ограждений у входа в подвал, м2 | 20 | август-сентябрь | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 40
окраска дверей МОП,м2 | 5 | июль | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 10
ремонт теплообменников (промывка и техническое обслуживание), шт. | 4 | июль | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 280
обслуживание дверных проемов МОП (доводчики, ручки, замки), шт. | 18 | февраль-декабрь |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 30
перекатка пожарных рукавов, шт. | 84 | март |  |  | 84 | [9 empty] | 45
Итого планово-предупредительный ремонт |  |  | 5 | 8 | 101 | 20 | 34.5 | 37.5 | 53.5 | 123.5 | 23 | 21 | 23 | 21 | 1620
|  | Генеральный директор ООО УК "КВС-Сервис" | [6 empty] | Е.О. Перминов